Основные количественные характеристики

|  | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество сельских муниципальных организаций, реализующих программы основного и среднего общего образования | единиц | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  |
| - их доля в общей сети муниципальных организаций Тулунского района | процент | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |  |
| Число обучающихся в сельских общеобразовательных организациях Тулунского района | человек | 3337 | 3346 | 3360 | 3371 | 3400 |  |
| - их доля от общего контингента муниципальных общеобразовательных организаций Тулунского района | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Число обучающихся 8-11 классов в сельских общеобразовательных организациях Иркутской области | человек | 842 | 840 | 845 | 850 | 850 |  |
| - их доля от общего контингента 8-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Тулунского района | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля выпускников, получивших основное общее образование и обучающихся в 10 классах сельских муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 35,5 | 37 | 39 | 39 | 39 |  |
| Число обучающихся 8-11 классов сельских муниципальных общеобразовательных организаций, получающих допрофессиональную и профессиональную подготовку | человек | 50 | 52 | 52 | 55 | 55 |  |
| Число человек, поступивших на профессии и специальности сельскохозяйственного профиля в профессиональные образовательные организации и организации высшего образования Иркутской области | человек | 129 | 130 | 135 | 135 | 140 |  |
| Количество сельских муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих пришкольные участки | единиц | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |  |

Показатели реализации Концепции развития неперывного агробизнес-образования на территории Тулунского муниципального района  до 2023 года

| N п/п | Показатель | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число образовательных организаций, реализующих непрерывное агробизнес-образование | единиц | 5 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| 2. | Доля сельских муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих пришкольные участки, от общего количества общеобразовательных организаций | процент | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| 3. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в образовательные организации высшего образования и среднего профессионального образования на специальности и профессии, востребованные в сельскохозяйственном производстве, от общего количества выпускников | процент | 25 | 25 | 25,5 | 25,5 | 26 |
| 4. | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, трудоустроившихся на предприятия агропромышленного комплекса Тулунского муниципального района, от общего количества выпускников | человек | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 5. | Процент укомплектованности сельскохозяйственных предприятий высококвалифицированными кадрами | процент | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 |
| 6. | Численность постоянного населения в Тулунском муниципальном районе | тыс. чел. | 25535 | 25535 | 25540 | 25540 | 25545 |

План мероприятий по реализации Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на  территории  Тулунского муниципального района    до 2023 года

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение состава рабочей группыдля разработки и утверждения концепции непрерывного по агробизнес-образования на территории Тулунского района. | - Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района. - Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района - Управление сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района. - Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района. | ноябрь 2018 года | Распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 12 ноября 2018 года № 600-рг «О создании рабочей группы». |
| 2. | Разработка и утверждение нормативной, инструктивно-методической базы по реализации непрерывного агробизнес-образования на территории Тулунского муниципального района. | - Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района. - Управление сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района. | 2018-2019 годы | Формирование нормативной и методической базы, обеспечивающей функционирование и развитие моделей агрошкол по непрерывному агробизнес-образованию на территории Тулунского муниципального района. |
| 3. | Определение пилотных площадок на базе образовательных организаций Тулунского муниципального района и введение их в проект «Агробизнес-школа и формирование системы непрерывного агробизнес-образования в Тулунском районе». | -Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района. -Управление сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района. МКУ «Центр МиФСОУ Тулунского муниципального района». Тулунский аграрный техникум. | 2018 год | 1. МОУ «Икейская СОШ» - МДОУ детский сад «Незабудка» с. Икей; 2. МОУ «Гадалейская СОШ» - МДОУ детский сад «Ручеек» с. Гадалей; 3.МОУ «Едогонская СОШ» - МДОУ детский сад «Теремок» с. Едогон; 4. МОУ «Афанасьевская СОШ» - МДОУ детский сад «Солнышко» д. Афанасьева; 5. МОУ «Перфиловская СОШ» - МДОУ детский сад «Радуга» с. Перфилово». |
| 4. | Разработка моделей агробизнес-школ пилотных площадок, в рамках реализации концепции развития непрерывного агробизнес - образования на территории Тулунского муниципального района на период до 2023 года. | -МКУ «Центр МиФСОУ Тулунского муниципального района». Тулунский аграрный техникум. | 2018 год. | Формирование эффективного образовательного процесса , отвечающего условиям, спросу, возможностям и современным требованиям в рамках реализации проекта «Агробизнес-школа и формирование системы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области». |
| 5. | Реализация проекта «Агробизнес-школа и формирование системы непрерывного агробизнес-образования в Тулунском районе» на базе пилотных площадок. | -Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района. -Управление сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района. - МКУ «Центр МиФСОУ Тулунского муниципального района». - ГБУПО «Тулунский аграрный техникум». Образовательные организации района. | 2019-2023 годы. | Реализация современной миссии сельской школы – воспитание ученика как гражданина, труженика, способного к самостоятельному выбору сельского образа жизни на основе полученных знаний в рамках проекта непрерывного агробизнес-образования.. |
| 6. | Повышение квалификации руководителей и педагогов, участвующих в реализации проекта «Агробизнес-школа и формирование системы непрерывного агробизнес-образования в Тулунском районе». | -ГБУПО «Тулунский аграрный техникум». | 2019 – 2023 годы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников ОО, пилотных площадок (курсы, семинары, мастер-классы). |
| 7. | Трудоустройство несовершеннолетних обучающихся на пришкольных участках, коллективных фермерских хозяйствах (КФХ). | -Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района. ОГКУ «Центр занятости населения города Тулуна». | 2019 -2023 годы. | Ежегодная организация 150 временных рабочих мест для несовершеннолетних. |
| 8. | Организация и прохождение производственной практики обучающихся общеобразовательных организаций на базе коллективных фермерских хозяйств ( КФХ) Тулунского района ( заключение договорных отношений). | -Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района. -Управление сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района. | 2019-2023 годы. | Повышение эффективности профессионального самоопределения, повышение интереса к профессиям АПК. |
| 9. | Организация обучения первой профессии на базе ГБУПО «Тулунский аграрный техникум» | -Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района. -Управление сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района. ГБУПО «Тулунский аграрный техникум». | 2019-2023 годы. | Получение первой профессии на базе ГБУПО «Тулунский аграрный техникум». |
| 10. | Участие в проведении профессиональных проб на базе ГБУПО «Тулунский аграрный техникум». | Общеобразовательные организации | 2019-2023 годы. | Профессиональная проба является средством актуализации профессионального самоопределения и активизации творческого потенциала личности школьника. Такой подход ориентирован на расширение границ возможностей традиционного трудового обучения в приобретении учащимися опыта профессиональной деятельности. |
| 11. | Организация и проведение профессиональных конкурсов для учащихся. | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района. -Управление сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района. ГБУПО «Тулунский аграрный техникум». | 2019-2023 годы. | Конкурс «Лучший по профессии». |
| 12. | Конкурс агробизнес-проектов общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Агробизнес-школа и формирование системы непрерывного агробизнес-образования в Тулунском районе». | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района. ГБУПО «Тулунский аграрный техникум». | 2019- 2023 годы. | Презентация лучших бизнес-проектов. |
| 13. | Проведение агробизнес - ярмарки. | -Управление сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района. ГБУПО «Тулунский аграрный техникум». | 2019-2023 годы. | Презентация лучших агробизнес практик. |